PLAN DE SELECTIE - Componenta integrala Pentru desemnarea Directorului General la Societatea Salubrizare Timișoara S.R.L

C U P R I N S

C A P I T O L U L

Preambul

1. Scopul si domeniul de aplicare ale Planului de Selectie - componenta integrala

2. Principii

3. Termene ale procedurii de selectie

4. Expertul Independent contractat

5. Roluri si responsabilitati in cadrul proiectului de recrutare si selectie

6. Principale decizii ale procedurii de selectie

7. Procesul de recrutare si selectie

8. Documente referitoare la Declarația de intenție

9. Planul de interviu

10. Modele

11. Riscuri identificate

12. Reguli de confidentialitate

13. Persoane de contact

Anexe

Preambul:

Procedura de selectie pentru a propune candidatul pentru Directorul General al Societății Salubrizare  Timișoara  S.R.L. este elaborata in concordanta cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificarile și completările ulterioare  si H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparenta si profesionalizarea  directorilor ale intreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvernanta corporativa, astfel cum acestea au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Prin Hotararea Consiliului de Administrație al  Societății Salubrizare Timișoara  S.R.L. nr. 20/17.07.2026. a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a Directorului General la Societatea Salubrizare Timișoara  S.R.L.

In acest sens, Comitetul de nominalizare și remunerare,  a elaborat componenta intiala a Planului de Selectie, iar S.C. TELM HR S.R.L., expertul independent specializat in recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect, a elaborat, in consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare, prezenta componenta integrala a Planului de Selectie pe care o propune Consiliului de Administrație  spre informare.

Capitolul 1

Scopul si domeniul de aplicare ale Planului de Selectie - componenta integrala

Planul de selectie reprezinta un document de lucru prin care se stabileste calendarul procedurii de selectie de la data initierii procedurii de selectie pana la data numirii persoanelor desemnate pentru functia de director general.

Planul de Selectie este intocmit in scopul recrutarii si selectiei Directorului General la Societatea Salubrizare  Timișoara S.R.L., cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificarile și completările ulterioare si H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Planul de selectie, in integralitatea sa, constituie fundamentul procedurii de selectie, reflectand principalele activitati si decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, partile implicate, precum si documentele de lucru.

Capitolul 2

Principii

Intocmirea componentei integrale a Planului de Selectie s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selectie, in concordanta cu prevederile O.U.G 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si normele metodologice aprobate prin H.G. 639/2023.

Planul de Selectie a fost astfel intocmit incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii.

Capitolul 3

Termene ale procedurii de selectie

Procedura de selectie pentru directorul general trebuie sa se finalizeze in termen de cel mult 150 de zile de la declansare. (cf. art. 29^1, alin.1 și 5 din OUG 109/2011 actualizată  cu modificările și completările ulterioare).

In conformitate cu prevederile art. 29^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 actualizată  cu modificările și completările ulterioare) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consilul de Administrație al  Societății Salubrizare Timișoara  S.R.L , a declansat procedura de selectie  a Directorului General. Comitetul de nominalizare și remunerare colaboreaza pe intreg parcursul acestei proceduri cu expertul independent contractat.

Procedura de recrutare si selectie are urmatoarele repere de timp:

| Nr.crt. | Reperul de timp | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inceperea procedurii de selectie |  |
| 2 | Incheierea contractului subsecvent pentru prestarea serviciilor de consultanta in recrutarea resurselor umane |  |
| 3 | Publicarea anunturilor de recrutare in presa scrisa si online pe site-urile societatii |  |
| 4 | Expirarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatura |  |
| 5 | Expirarea prelungirii perioadei de depunere a candidaturilor |  |
| 6 | Evaluarea conformitatii dosarelor de candidatura si elaborarea listei lungi |  |
| 7 | Finalizarea analizei eligibilitatii candidatilor si a selectiei initiale si elaborarea listei scurte |  |
| 8 | Finalizarea perioadei de depunere a declaratiilor de intentie |  |
| 9 | Derulare interviuri de selectie finala |  |
| 10 | Finalizarea selectiei si elaborarea propunerilor de nominalizare |  |

Capitolul 4

Expertul independent contractat

Potrivit prevederilor art. 35 din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administrație poate decide ca in procesul de selectie comitetul sa fie asistata sau selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane.

In vederea implementarii procesului de recrutare si selectie a candidatilor pentru ocuparea postului  de Director General,  al Societății Salubrizare  Timișoara  S.R.L.  a fost contractat  ca expert independent specializat in recrutarea resurselor umane,  TELM HR S.R.L.

Expertul independent are responsabilitatea de a furniza catre Consiliu de administrație al Societății Salubrizare Timișoara S.R.L. urmatoarele servicii:

a) Asistă și colaborează, cu Consiliul de Administrație în toate activitățile necesare procedurii de selecție.

b) Verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimum de criterii ale profilului de candidat din lista lungă sunt respinse;

c) Dacă informațiile din dosar nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecția candidaților, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;

d) Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie.

e) Verifică informațiile din dosarele de candidatură, rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei și profilului pentru fiecare candidat;

f) Efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul candidatului;

g) Solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului; organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție;

h) Elaborează proiectul matricei profilului candidatului;

i) Elaborează lista scurtă conform art. 20 si 22 din Anexa nr.1 la  H.G. 639/2023;

j) Analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat.

k) Asistă Comitetul de Nominalizare și remunerare în analiza declarației de intenție și intervievarea candidaților în vederea numirii.

l) După finalizarea interviurilor întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite Comitetului de nominalizare și remunerare .

Capitolul 5

Roluri si responsabilitati in cadrul proiectului de recrutare si selectie

Prezenta sectiune defineste principalele activitati pe care partile implicate in procesul de recrutare si selectie trebuie sa le indeplineasca in scopul unei bune gestionari a procesului de recrutare si selectie precum si in cel al atingerii obiectivelor stabilite.

Astfel, aceasta sectiune  se refera la  demararea proiectului si a procesului  de recrutare si selectie, elaborat in concordanta cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare  si ale HG 639/2023, are ca scop recrutarea si selectia Directorului General la Societatea Salubrizare Timișoara   S.R.L.

Trebuie mentionat si subliniat faptul ca procedura de recrutare si selectie mai-sus mentionata va fi abordata atat de expert cat si de Comitetul de nominalizare și remunere pe baza principiilor managementului de proiect, ceea ce face ca pe parcursul implementarii acestuia sa se utilizeze metode si instrumente specifice: graficul de desfasurare a  proiectului , diagrama de repartizare a rolurilor si responsabilitatilor, prezentarea etapelor proiectului, lista livrabilelor , maparea riscurilor, etc.

Rolul Consiliului de Administrație  in cadrul acestui proiect este :

- De a numi în baza propunerilor Comitetului  de nominalizare și remunerare,  candidatul pentru functia de Director General  cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in aplicarea art. 29 alin. (3) si (4) din ordonanta de urgenta;

- De a decide modalitatea prin care se realizeaza procedura de selectie, respectiv daca se realizeaza de catre Comitetul  de nominalizare și remunerare, in baza unei proceduri interne; de catre Comitetul  de nominalizare și remunere, asistata de un expert independent sau de catre un expert independent;

- De a declansa procedura de selectie a Directorului General prin emiterea unui act administrativ in acest sens;

- De a infiinta, prin Decizie, Comitetul de nominalizare și remunerare;

- De a contracta serviciile expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane si aproba termenii de referinta pentru contractarea acestuia;

- De a decide, daca structura de guvernanta corporativa sau daca Comitetul de  de nominalizare și remunerare conduce si coordoneaza toate activitatile ce tin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului si in toate aspectele ce tin de procedura de reinnoire a mandatului si selectie, in concordanta cu prevederile OUG 109/2011 si ale HG 639/2023;

- De a aviza profilul candidatului  in mod transparent si riguros;

- De a publica anuntul de selectie in cel putin doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire, cel puţin pe o platformă sau un site de recrutare de resurse umane si pe pagina de internet a intreprinderii publice, cu cel putin 30 de zile inainte de data-limita pentru depunerea candidaturilor specificata in anunt.

- De a aviza urmatoarele livrabile ale proiectului:

  - L1.  Scrisoarea de asteptari

  - L2. Planul de Selectie – componenta initiala, prin Comitetul de  de nominalizare și remunerare.

Rolul Comitetului de  de nominalizare și remunerare  in derularea acestui proiect este:

- De a face toate diligentele necesare pentru ca procesul de recrutare si selectie sa se desfasoare in bune conditii;

- De a pune la dispozitia expertului independent toate informatiile si toate documentele necesare pentru ca acesta sa poata atinge obiectivul acestui proiect;

- De a elabora o parte din livrabilele acestui proiect:

  - L   3. Matricea Candidaților

  - L   4. Profilul Candidatului

  - L   5. Componenta initiala a planului de selectie

  - L   6. Componenta integrala a planului de selectie, in colaborare cu expertul independent

  - L  7. Raportul de Propuneri de Nominalizare

- De a valida livrabilele elaborate de catre expertul independent;

- De a asigura logistica necesara acestui proiect;

- De a face toate diligentele necesare pentru respectarea termenelor-limita stabilite de comun acord in planul de selectie;

Rolul expertului independent in cadrul acestui proiect este:

- De a lua nota de cerintele contextuale si de a le integra in procesul de recrutare si selectie;

- De a elabora urmatoarele livrabile ale proiectului:

  - L   8. Cerintele pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca;

  - L   9. Componenta dosarului de candidatura;

  - L 10. Formularele ce trebuie completate de candidati;

  - L 11. Anuntul de recrutare;

  - L 12. Algoritmul de calcul al punctajului candidatilor pe baza matricii;

  - L 13. Componenta integrala a planului de Selectie, elaborata in colaborare sinergica cu  Comitetul de  de nominalizare și remunerare  care va cuprinde:

    - sumarul deciziilor-cheie cu termene si parti implicate in procedura de selectie;

    - inventarul etapelor de selectie, ale documentelor si materialelor ce urmeaza a fi produse;

    - planul de interviu;

    - persoane responsabile, persoane de contact pentru informatii si detalii suplimentare;

    - specificatii pentru fiecare element al procedurii de selectie in privinta persoanelor responsabile, care pot fi contactate pentru suport, care trebuie sa fie consultate inainte de decizii sau finalizare, care trebuie sa fie informate dupa decizie sau finalizare (matricea RASCI);

    - lista cu persoanele de contact impreuna cu toate contactele lor profesionale pentru toate structurile implicate in planul de selectie in cauza sau reprezentantii autorizati ai acestora;

    - specificarea metodelor de comunicare ce urmeaza a fi folosite;

    - identificarea activitatilor care trebuie completate la timp sau dupa termenul-limita;

    - identificarea activitatilor curente aflate in desfasurare;

    - identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care inca sunt de solutionat, cu precizarea persoanei responsabile;

    - riscuri posibile si masuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurandu-se ca intervalul de timp prevazut in dispozitiile ordonantei de urgenta este respectat, drepturile actionarilor sunt respectate si ca interesele intreprinderii publice sunt asigurate;

    - data si emitentul fiecarei versiuni a planului de selectie;

    - dispozitiile de confidentialitate si de acces la documente;

    - Modele de documente, cum ar fi:

      - profilul candidatului;

      - anunturile privind selectia, pentru presa tiparita si presa online;

      - materiale referitoare la declaratia de intentie;

      - fise de sinteza pentru fiecare faza a planului de selectie;

      - plan de interviu;

      - formulare de nominalizare pentru candidatii propusi;

      - formulare de confidentialitate;

      - formulare ale declaratiilor necesare a fi completate de catre candidati;

      - lista elementelor confidentiale si a celor ce pot fi facute publice;

      - componenta  detaliata a dosarului de candidatura, cu specificarea documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de catre persoane fizice, in functie de etapele procedurii de selectie;

      - lista elementelor pentru verificarea candidatilor aflati in lista scurta.

  - L14.  Metodologia de lucru in cadrul proiectului;

  - L15.  Raportul Initial;

  - L16.  Raportul de progres 1 Lista Lunga;

  - L17.  Raportul de progres 2 Lista Scurta;

  - L18.  Raportul Final.

- Sa evalueze din punct de vedere administrativ dosarele depuse la termenul limita stabilit, sa clarifice aspectele  neclare referitoare la unele din candidaturile depuse  daca este cazul si   sa elaboreze lista lunga;

- Sa verifice referintele furnizate de catre candidati, sa evalueze prin probe specifice nivelul anumitor competente profesionale ale candidatilor, sa alcatuiasca lista scurta;

- Sa asiste Comitetul de nominalizare și remunerare  in derularea etapei de selectie finala;

- Sa elaboreze punctajele candidatilor si listele ordonate in functie de aceste punctaje atat dupa selectia initiala cat si dupa cea finala cand va centraliza punctajele oferite de consultant si de catre Comitetul de nominalizare și remunere.

Comitetul de nominalizare și remunerare si expertul independent vor colabora, vor comunica pe e-mail si telefonic si vor schimba informatii si documente care sa permita elaborarea si completarea succesiva a Planului de selectie cu toate componentele sale prezentate mai sus. Comitetul  de nominalizare și remunere va contribui la elaborarea Planului de selectie cu acele elemente ce tin de specificul organizational si functional al Societății Salubrizare Timișoara  S.R.L.,in timp ce expertul independent  va contribui cu elementele ce tin de desfasurarea etapelor procesului de recrutare si selectie.

# Capitolul 6

# Principalele decizii ale procedurii de selectie

In vederea indeplinirii scopului planului de selectie partile identificate in Capitolul 5 trebuie sa convina asupra urmatoarelor aspecte cheie:

- Documentele necesare implementarii proiectului: acestea sunt si livrabilele proiectului si sunt cele prezentate in Capitolul 5 al acestui plan, respectiv:

  - L1.  Scrisoarea de asteptari;

  - L2. Planul de Selectie – componenta initiala, prin Comitetul de nominalizare și remunerare nominalizata;

  - L3. Matricea candidatului;

  - L4. Profilul Candidatului;

  - L5. Componenta initiala a planului de selectie;

  - L6. Componenta integrala a planului de Selectie, elaborata in colaborare sinergica cu Comitetul de nominalizare și remunerare, care va cuprinde:

    - sumarul deciziilor-cheie cu termene si parti implicate in procedura de selectie;

    - inventarul etapelor de selectie, al documentelor si materialelor ce urmeaza a fi produse;

    - planul de interviu;

    - persoane responsabile, persoane de contact pentru informatii si detalii suplimentare;

    - specificatii pentru fiecare element al procedurii de selectie in privinta persoanelor responsabile, care pot fi contactate pentru suport, care trebuie sa fie consultate inainte de decizii sau finalizare, care trebuie sa fie informate dupa decizie sau finalizare;

    - lista cu persoanele de contact impreuna cu toate contactele lor profesionale pentru toate structurile implicate in planul de selectie in cauza sau reprezentantii autorizati ai acestora;

    - specificarea metodelor de comunicare ce urmeaza a fi folosite;

    - identificarea activitatilor care trebuie completate la timp sau dupa termenul-limita;

    - identificarea activitatilor curente aflate in desfasurare;

    - identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care inca sunt de solutionat, cu precizarea persoanei responsabile;

    - riscuri posibile si masuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurandu-se ca intervalul de timp prevazut in dispozitiile ordonantei de urgenta este respectat, drepturile actionarilor sunt respectate si ca interesele intreprinderii publice sunt asigurate;

    - data si emitentul fiecarei versiuni a planului de selectie;

    - dispozitiile de confidentialitate si de acces la documente;

    - modele de documente, cum ar fi:

      - profilul candidaților;

      - anunturile privind selectia, pentru presa tiparita si online;

      - materiale referitoare la declaratia de intentie;

      - fise de sinteza pentru fiecare faza a planului de selectie;

      - plan de interviu;

      - formulare de nominalizare pentru candidatii propusi;

      - proiectul contractului de mandat;

      - formulare de confidentialitate;

      - formulare ale declaratiilor necesare a fi completate de catre candidati;

      - lista elementelor confidentiale si a celor ce pot fi facute publice;

      - componenta  detaliata a dosarului de candidatura, cu specificarea documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de catre persoane fizice, in functie de etapele procedurii de selectie;

      - lista elementelor pentru verificarea candidatilor aflati in procedura de selectie.

  - L  7. Raportul de Propuneri de Nominalizare

  - L   8. Cerintele pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca

  - L   9. Componenta dosarului de candidatura

  - L 10. Formularele ce trebuie completate de candidati

  - L 11. Anuntul de recrutare;

  - L 12. Algoritmul de calcul al punctajului candidatilor pe baza matricii

  - L 13. Componenta integrala a planului de Selectie

  - L 14. Metodologia de lucru in cadrul proiectului

  - L 15.  Raportul Initial;

  - L 16. Raportul de progres 1 Lista Lunga

  - L 17. Raportul de progres 2 Lista Scurta

  - L 18. Raportul Final

Responsabilitatea realizarii acestor livrabile este cea prezentata in capitolul anterior.

# Capitolul 7

# Procesul de recrutare si selectie

In continuare sunt prezentate etapele procesului de recrutare si selectie, pentru fiecare din acestea specificandu-se si termene limita, documente necesare, precum si actorii/partile implicate. Tabelul de mai jos rezuma aceste elemente:

Sumarul deciziilor-cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție

| Nr | Etapa | Termen estimat | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Elaborarea planului de selecție. Elaborarea Profilului Candidatului. Conceperea Anunțului de selecție pentru recrutarea unui Director General Stabilire criterii de selecție. Formularele de înscriere la concurs | În termen de 10 zile de la aprobarea reluarii procedurii | Expertul independent asistat de Comitetul de nominalizare și remunerare |
| 1 | Publicarea pe site-ul S. Societății Salubrizare Timișoara S.R.L. a draftului privind planul de selectie, profilul candidatului si a anuntului de selectie privind concursul pentru functia de Director General precum si a criteriilor de selectie si a Scrisorii de Asteptari | Termen de consultare minim 5 zile | Comitetul de nominalizare și remunerare |
| 2. | Aprobarea planului de selecție, a Profilului Candidatului, a Anunțului de selecție pentru recrutarea unui Director General, a Criteriilor de selecție și a Scrisorii de Așteptări. | În termen de Cel putin 5 zile după consultarea publică | Consiliul de Administrație |
| 3. | Publicarea Anunțului în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane și publicarea pe pagina de internet a Societății a Anunțului de selecție pentru recrutarea unui Director General și a Scrisorii de Așteptări. | În termen de max. 3 zile de la aprobarea planului de selecție-până la data de 30.07.2026 | Consiliul de Administrație mandatează conducerea executivă |
| 4. | Termen Depunerea și colectarea candidaturilor | În termen de 30 de zile de la publicarea ultimului anunț-31.08.2026 | Candidați |
| 5. | Verificarea informațiilor din dosarele rămase în lista lungă. Evaluarea candidaturilor în raport cu criteriile de selecție, solicitarea de clarificări și crearea listei lungi. Informarea în scris a candidaților respinși din lista lungă | Maxim 3 zile-02.09.2026 | Expertul independent |
| 6. | Întocmirea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă | Minim 2 zile-04.09.2026 | Expertul independent |
| 7. | Termen de contestare a listei scurte de către candidatii declarași respinși la evaluarea dosarelor | 48 de ore de la publicarea listei scurte | Candidați |
| 8. | Solutionarea Contestațiilor privind evaluarea dosarelor | Maxim 2 zile de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor | Comisia de solutionare a contestații |
| 9. | Termen pentru depunerea declarațiilor de intenție | 10 zile de la Depunerea și colectarea candidaturilor -10.09.2026 | Candidat |
| 10. | Termene limită pentru analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat. Întocmirea listei cu cei calificați pentru selecția finală. | 3 zile de la depunere Declaratiei de intentie si a proiectului-14.09.2026 | Expertul independent |
| 11. | Selecție finală pe bază de interviu cu candidații care au depus declarația de intenție. | Max.4-5 zile zile de la depunere Declaratiei de intentie si a proiectului-17.09.2026 | Comitetul de nominalizare și remunerare si expert independent |
| 12. | Afisare rezultate selecție finală | 2 zile de la susținerea interviului-21.09.2026 | Expert Independent |
| 13. | Termen depunere contestație selecție finală | 2 zile de la afisare rezultat final-23.09.2026 | Candidat |
| 14. | Termen de soluționare contestații la selecția finală și afișarea rezultatelor finale. | Maxim 3 zile -25.09.2026 | Comisia de Contestație |
| 15. | Termen elaborare raport privitor la procesul de selecție și înaintarea lui către Consiliul de Administrație și propunerea candidatului. | 5 zile- 30.09.2026 | Comitetul de nominalizare și remunerare |
| 16 | Desemnarea Directorului General de către Consiliul de Administrație | 90 zile | Consiliul de administrație |

Capitoul 8

Documente referitoare la Declarația de intenție

Conform art.1 din H.G. nr.639/2023, Anexa nr.1c, Declarația de intenție face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc și le înaintează candidații calificați pe lista scurtă pentru postul de director general.

Declaraţia de intenţie cuprinde un rezumat al experienței manageriale a candidatului şi o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului, experienţa sa profesională acumulată până la momentul candidaturii şi felul în care aceasta ar putea contribui la soluţionarea provocărilor manageriale cu care se confruntă întreprinderea publică şi răspunde la cerinţele formulate în scrisoarea de aşteptări.

Declaraţia de intenţie prezintă perspectiva candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, prin prisma poziției pe care doreşte să o ocupe în cadrul consiliului, şi cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) răspunsurile şi viziunea candidatului cu privire la așteptările acţionarilor;

b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia contextuală a acesteia;

c) legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de aşteptări.

Declaraţia de intenţie poate să conțină şi următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea:

a) exemple de indicatori financiari şi nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de aşteptări, precum şi exemple de indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanţei, adițional indicatorilor financiari obligatorii prevăzuţi de art. 4^7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011;

b) constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Pentru elaborarea Declarațiilor de intenție, candidații vor utiliza informațiile ce se regăsesc în Scrisoarea de așteptări, precum și în toate sursele oficiale de informații accesibile.

Capitolul 9

# Planul de interviu

Interviul de selectie:

| Acțiune | Timp |
| --- | --- |
| Primirea și acomodarea candidatului | 5 min |
| Prezentarea de către candidat a viziunii sale referitoare la modul în care va contribui la atingerea obiectivelor stabilite de către Consiliul de Administrație, viziune expusă în declarația de intenție | 30 min. |
| Întrebări situaționale care permit Expertului independent evaluarea competențelor profesionale specifice candidatului | 15 min. |
| Răspunsuri la întrebările candidaților. Încheierea interviului | 10 min. |

# Capitolul 10

# Modele

# In anexa acestui Plan de Selectie am atasat urmatoarele modele:

- Anuntul de recrutare

- Profilul candidaților

- Formularele ce trebuie completate de candidati

# Capitolul 11

# Riscuri identificate

Prin modul in care sunt structurate activitatile proiectului si echipa de proiect, prin modul in care sunt alocate sarcinile si cum este  conceputa procedura de raportare, de evaluare si de validare a livrabilelor proiectului, se poate  afirma ca acest proiect este „risk-proof”, totusi exista riscuri inerente, care au fost identificate, evaluate  si au fost cautate  solutii de minimizare a posibilitatii lor de aparitie si a impactului lor asupra proiectului.

Toate acestea sunt prezentate in Planul de Management al Riscurilor prezentat in continuare:

|  | Risc identificat | Impact | Probabilitate de aparitie | Masuri de minimizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criza de timp | moderat | medie | Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate si pe fiecare etapa a proiectului in planul detaliat al proiectului submis Comitetul de nominalizare și remunere la reuniunea de lansare a proiectului |
| 2 | Indisponibilitatea subita a expertului | mare | mica | Replanificarea activitatilor expertului in asa fel incat sa se treaca de perioada de indisponibilitate |
| 3 | Numar mic de candidati care aplica | moderat | medie | - Adaugarea de canale noi pe care sa se transmita mesajele campaniei de recrutare; - Abordarea directa cu metode de head-hunting a tintelor identificate cu ajutorul celorlalti candidati. |
| 4 | Abandon al procesului din partea candidatilor alesi in final | mare | medie | - Asigurarea unui flux initial de sourcing de candidati suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurta sa se afle un numar suficient de candidati acceptati - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat |

# Capitolul 13

# Reguli de confidentialitate

- Atat expertul independent cat si Comitetul  de nominalizare și remunerare vor asigura transparenta asupra intregului proces de recrutare si selectie.

- Toate informatiile ce privesc toti candidatii, pe intreg parcursul procesului, vor fi facute publice, prin publicarea lor in mediu online.

- Toate informatiile cu caracter personal vor fi confidentiale.

- Atat lista lunga cat si lista scurta sunt confidentiale. Candidatii acceptati sau respinsi de pe aceste liste vor primi in mod individual o informare scrisa in acest sens.

- Numai reprezentantii autoritatii publice tutelare au dreptul sa decida asupra si sa efectueze eventuale comunicari catre presa pe marginea acestui proces de recrutare si selectie.

# Capitolul 13

# Persoane de contact

Elaborat

Expertul independent 				Comitetul  de nominalizare și remunerare

TELM HR S.R.L.

Tripon Mariana		                                                 prin Președinte

A N E X E